**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «3 РУ. Инженерная защита (меры охраны) подрабатываемых
земель, прилегающих к деревням Погост-1, Погост-2»**

1. План-график работ по проведению оценки воздействия

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 04.03.2024 по 15.03.2024 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 08.04.2024 по 27.04.2024<\*\*> |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности <\*> | не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам <\*> | не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 01.02.2024 по 04.03.2024 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам <\*> | не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории:Республики Беларусьзатрагиваемых сторон <\*> | с 22.04.2024 – по 15.07.2024 <\*\*>не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон <\*> | не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 03.06.2024 – по 15.07.2024 <\*\*>(при условии наличия заявления от граждан или юридических лиц) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 04.06.2024 – по 15.07.2024 <\*\*>(при условии наличия вопросов, замечаний и предложений по отчету об ОВОС |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 01.07.2024 – по 30.08.2024 <\*\*> |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | в течение 15 дней после получения заключения государственной экологической экспертизы |
| <\*> *планируемая хозяйственная и иная деятельность не оказывает трансграничное воздействие исходя из критериев, установленных в Добавлениях I и III к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте от 25 февраля 1991 года*<\*\*> *срок выполнения работ может быть изменен* |

2. Информация о Заказчике

ОАО «Беларуськалий», 223710, Минская область, г. Солигорск, ул. Коржа, 5. E-mail: belaruskali.office@kali.by; <http://www.kali.by/>; тел.: (0174) 298608; факс: (0174) 263765.

3. Общие сведения о планируемой деятельности

Подработка земель на рассматриваемой территории горными работами 2‑го и 3-го калийных горизонтов рудника 3 РУ ОАО «Беларуськалий» вызывает неравномерное оседание земной поверхности. Ожидаемые оседания земной поверхности (на 2040 год) в районе деревни Погост-2 составляют до 2,7 метра, в районе деревни Погост-1 (ул. Набережная) до 1,6 метра, что в результате приведет к подтоплению и затоплению территории деревень, коммуникаций грунтовыми водами, затоплению сельскохозяйственных земель в замкнутых понижениях дождевыми и паводковыми водами и, как следствие, исключению подтапливаемых и затапливаемых площадей из сельскохозяйственного использования.

Проектируемый объект представляет собой систему инженерной защиты от затопления, подтопления паводковыми, дождевыми и грунтовыми водами подрабатываемых земель в результате его подработки горными работами 3 РУ ОАО «Беларуськалий».

Реализация проектных решений по мерам охраны подрабатываемых земель предусмотрена двумя очередями строительства.

I очередь строительства предусматривает меры защиты от подтопления и затопления деревень Погост-1, Погост-2.

Строительство II очереди предусматривает инженерную защиту сельхозугодий.

Инженерная защита подрабатываемых земель осуществляется посредством реконструкции мелиоративной системы польдерного типа с механическим водоотводом и строительства защитных ограждающих дамб Д-5, Д-6 со стороны Солигорского водохранилища. В состав системы входит регулирующая открытая сеть, придамбовые каналы, проводящие каналы с гидротехническими сооружениями, дамбы, насосные станции и защищаемые земли.

Площадь защищаемой территории составляет 386 га, в том числе защищаемая территория деревень – 106 га, сельскохозяйственные земли – 280 га.

4. Альтернативные варианты

Вариант 1. Реализация проектных решений: «3 РУ. Инженерная защита (меры охраны) подрабатываемых земель, прилегающих к деревням Погост-1, Погост-2».

Защищаемая территория находится в зоне просадки земной поверхности в результате подработки 2-го и 3-го калийных горизонтов рудника 3 РУ ОАО «Беларуськалий».

При проектировании рассматривались различные варианты расположения насосных станций, защитных дамб, открытой сети в плане, организации поверхностного стока и других инженерных мероприятий, применения технологических схем.

Все инженерные решения и мероприятия рассматривались с учетом величины оседания земной поверхности, прогнозного уровня грунтовых вод (УГВ) и очередности отработки залежи полезного ископаемого.

Вариант 2. «Нулевой» вариант» – отказ от реализации проекта.

В качестве альтернативного варианта участка реализации планируемой хозяйственной деятельности предложен «нулевой» вариант - отказ от планируемой хозяйственной деятельности. Отказ от реализации проектных решений по проведению инженерных мер защиты приведет к затоплению и подтоплению подрабатываемого участка грунтовыми, дождевыми и паводковыми водами, а, следовательно, нанесет ущерб сельскохозяйственным предприятиям, лесхозам и населению данной территории.