Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Реконструкция участка дробления, расположенного на промплощадке 2РУ Краснослободского рудника ОАО «Беларуськалий»»

- План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 14.10.2024 по 18.10.2024 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 21.10.2024 по 07.11.2024<**> |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности <*> | не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам <*> | не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 14.10.2024 по 07.11.2024 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам <*> | не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон <*> | с 07.11.2024 по 21.12.2024 <**> не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон <*> | не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 02.12.2024 по 21.12.2024 <**> (при условии наличия заявления от граждан или юридических лиц) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 07.11.2024 по 21.12.2024 <**> (при условии наличия вопросов, замечаний и предложений по отчету об ОВОС) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с второй декады декабря 2024 – по первую декаду января 2025 <**> |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | в течение 15 дней после получения заключения государственной экологической экспертизы |
| <*> планируемая хозяйственная и иная деятельность не оказывает трансграничное воздействие исходя из критериев, установленных в Добавлениях I и III к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте от 25 февраля 1991 года <**> срок выполнения работ может быть изменен |  |

- 2. Информация о Заказчике

- ОАО «Беларуськалий», 223710, Минская область, г. Солигорск, ул. Коржа, 5. E-mail: belaruskali.office@kali.by; http://www.kali.by; тел.: (0174) 298608; факс: (0174) 263765.

3. Общие сведения о планируемой деятельности

- Данным проектом предусматривается реконструкция участка дробления, расположенного на промплощадке 2 РУ Краснослободского рудника ОАО «Беларуськалий. Проектом предусматривается реконструкция здания дробления, ремонт прилегающих зданий и галерей, строительство компрессорной.

- По заданию на проектирование осуществляется также реконструкция существующих аспирационных систем Al-A8. Существующие обеспыливающие установки, установленные непосредственно над оборудованием, демонтируются и заменяются на отдельно стоящие сухие рукавные фильтры (аспирационные системы Al, А2) с автоматической системой импульсной очистки сжатым воздухом.

- Проектом предусматривается реконструкция здания дробления, ремонт прилегающих зданий и галерей, строительство компрессорной.

- 3. Альтернативные варианты

Вариант 1. Реализация проектных решений: «Реконструкция участка дробления, расположенного на промплощадке 2РУ Краснослободского рудника ОАО «Беларуськалий».

Реконструкция объекта проводится, согласно требованию заказчика, а также результатам технического обследования строительных конструкций.

Вариант 2. «Нулевой» вариант» – отказ от реализации проекта – отказ от реконструкции участка дробления.