**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Строительство площадки для хранения и переработки отходов на земельном участке по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, ст. Калий I, 25А»**

**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 23.05.2022 г. по 06.06.2022 г |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности  (*примечание: в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС графика работ по проведению ОВОС, дата утверждения программы 20.09.2022 г.*) | с 20.09.2022 г. по 20.10.2022 г. |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | с 20.06.2022 г. по 14.10.2022 г. |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | с 17.10.2022 г. по 17.10.2022 г. |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь  (*примечание: не менее 30 календарных дней*)  затрагиваемых сторон\* | с 27.10.2022 г. по 28.11.2022 г.  не требуется\* |
| Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется\* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям  *(примечание: в течение пяти рабочих дней со дня проведения собрания оформляется протокол проведения собрания с аргументированными ответами на вопросы, замечания и предложения)* | с 29.11.2022 г. по 05.12.2022 г. |
| Оформление протокола общественных обсуждений отчета об ОВОС  (*примечание: в течение 10 рабочих дней со дня завершения общественных обсуждений отчета об ОВОС*) | с 29.11.2022 г. по 12.12.2022 г. |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу  *(примечание: Государственная экологическая экспертиза проводится в срок, не превышающий одного месяца со дня регистрации заявления согласно п.3.9 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47)* | с 19.12.2022 г. по 17.01.2023 г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности  (*примечание: в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы*) | с 18.01.2023 г. по 07.02.2023 г. |

*\* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)*

**Сведения о планируемой деятельности**

**Заказчик планируемой деятельности:** ООО «Солтехсвет»

**Адрес местонахождения:** 223710, г. Солигорск, ул. Октябрьская, 48, офис 1

**Teл**. **:**+375-29-117-04-20,

Проектными решениями предусмотрено строительство площадки для хранения и переработки отходов на земельном участке по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Чижевский с/с, ст. Калий I, 25 А, *с установкой дробилки для переработки минеральных отходов и в перспективе с установкой дробилки для переработки отходов древесины*.

Максимальная производительность дробилки для минеральных отходов -200 тонн в час. Максимальная производительность дробилки для древесных отходов - 200 тонн в час.

Реализация проектных решений предусматривается в пределах существующего земельного участка ООО «Солтехсвет».

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

***1. Вариант*** *размещения проектируемого объекта по принятым технологическим решениям: «Строительство площадки для хранения и переработки отходов на земельном участке по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, ст. Калий I, 25А».*

***2. Вариант*** *Проведение строительства площадки для хранения и переработки строительных отходов на другой производственной площадке*

Строительство площадки для хранения и переработки строительных отходов на другой производственной площадке приведет к:

* удорожанию объекта за счет обеспечения производственной площадки всеми необходимыми инженерными коммуникациями, а также строительства (перепрофилирования) производственных зданий и навесов;
* невыгодному географическому расположению, что будет служить следствием низкого экономического эффекта;
* дальность расположения альтернативной площадки приведёт к увеличению транспортных расходов, что приведёт к снижению эффективности инвестиций и увеличению срока окупаемости их вложения;
* дополнительному воздействию на почвенный покров и необходимостью выделения дополнительных земельных участков;
* размещение производственного участка по переработке строительных отходов на новом земельном участке приведёт к неизбежному воздействию на объекты растительного и животного мира, связанное с изменением в результате строительства объекта и сопутствующей инфраструктуры (места складирования, подъездные пути).

Таким образом, размещение производственного участка по переработке строительных отходов на другой производственной площадке будет экономически нецелесообразно.

***3. «Нулевой вариант»*** *– сохранение существующей ситуации – «нулевая» альтернатива.*

Отказ от строительства проектируемого объекта приведет к:

- уменьшению развития ООО «Солтехсвет» в направлении деятельности по переработке строительных отходов

- неорганизованной захламлённости производственных площадок объектов;

- отсутствию увеличения количества рабочих мест в Солигорском районе;

- отказ от строительства для заказчика планируемой деятельности будет носить отрицательный рост прибыли в данном направлении деятельности;

- снижению экспортного потенциала региона.

При отказе от строительства объекта негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения в районе предполагаемого строительства не возрастет. Однако, отказ от реализации проекта приведет к отказу от экономической и социальной выгоды и снижению благосостояния жителей Солигорского района Минской области.

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, **вариант 1** – *строительство площадки для хранения и переработки строительных отходов в границах существующего земельного участка с кадастровым номером 625000000012000834 –* является ***приоритетным вариантом*** реализации планируемой хозяйственной деятельности.

При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и здоровье человека будет минимальным.