## план
приложение 1.1 к письму от 17.11.2023
СОГЛАСОВАНО: |  | СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Председатель |  | Генеральный директор | [6 empty] | Заместитель директора
Солигорского районного исполнительного комитета |  | ГО "ЖКХ Минской области" | [6 empty] | КУП "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района"
________________ А.М.Лодыга |  | ______________Ю.В.Кукашук | [6 empty] | ________________ А.В.Протапович
___ __________________ ___ г. |  | ___ __________________ ___ г. | [6 empty] | ___ __________________ ___ г.
План текущего ремонта жилищного фонда в 2025 году по Солигорскому району
виды работ | адрес проведения работ | кол-во | ед. измерения | стоимость, руб. всего | в том числе по кварталам, руб. |  |  |  | исполнитель работ (предприятие ЖКХ/ подрядная организация) | примечания
[5 empty] | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
РАЗДЕЛ 1. инженерные системы 2-3 кв.
1.1. система центрального отопления
замена трубопроводов | ул.К.Заслонова,65 | 200 | м.п. | 20000 |  |  | 20000 |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Коржа,68 аг.Гоцк | 20 | м.п. | 2000 |  |  | 2000 |  | ЖКХ "Комплекс"
ремонт, замена, установка насосов | ул.Козлова,10 | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | ЖКХ "Комплекс"
замена запорной арматуры от ф50 мм
установка САР (замена) |  |  | шт
восстановление отопления МОП
Утепление труб | ул.Набережная,8 | 50 | м.п. | 2000 |  |  | 2000 |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Набережная,2 | 30 | м.п. | 1200 |  |  | 1200 |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Парковая ,14 | 150 | м.п. | 6000 |  |  | 6000 |  | ЖКХ "Комплекс"
| б.Шахтеров,3 | 220 | м.п. | 8800 |  |  | 8800 |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Богомолова,24 | 224 | м.п. | 8960 |  |  | 8960 |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.К.Заслонова,65 | 200 | м.п. | 8000 |  |  | 8000 |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Октябрьская 87 | 300 | м.п. | 12000 |  |  | 12000 |  | ЖКХ "Комплекс"
ИТОГО по системе отопления, руб. |  |  |  | 70660 | 0 | 0 | 70660 | 0
1.2. система горячего водоснабжения 1-4 кв.
замена трубопроводов | ул.Набережная 14 | 65 | м.п. | 6500 |  | 6500 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
| пр.Парковый, 5 | 92 | м.п. | 9200 |  | 9200 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Коржа,68 аг.Гоцк | 25 | м.п. | 2500 |  | 2500 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Коржа,51 аг.Гоцк | 19 | м.п. | 1900 |  | 1900 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Ленина, 49 | 82 | м.п. | 8200 |  | 8200 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Ленина, 59 | 72 | м.п. | 8200 |  | 8200 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Молодёжная 3 | 68 | м.п. | 6800 |  | 6800 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
ремонт, замена, установка насосов | ул.К.Заслонова,79 | 1 | шт | 1700 |  | 1700 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Строителей,51 | 1 | шт | 1700 |  | 1700 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Строителей,29 | 1 | шт | 1700 |  | 1700 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Молодежная,5 г.п.Старобин | 1 | шт | 1700 |  | 1700 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Коржа,7 г.п.Старобин | 1 | шт | 1700 |  | 1700 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
замена запорной арматуры от ф50 мм |  |  | шт
установка счётчиков ГВС |  |  | шт
Утепление труб
ремонт, замена теплообменников | ул.М.Горького,1 | 1 | шт | 7000 |  | 7000 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Вишнёвая, 10 г.п.Старобин | 1 | шт | 7000 |  | 7000 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Молодежная 6, г.п.Старобин | 1 | шт | 7000 |  | 7000 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
ИТОГО по системе горячего водоснабжения, руб. |  |  |  | 72800 | 0 | 72800 | 0 | 0
1.3. система хододного водоснабжения 1-4 кв.
замена трубопроводов противопожарные стояки |  |  | м.п.
замена трубопроводов розлива холодной воды | ул.Ленина 59 | 72 | м.п. | 7200 |  | 7200 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Набережная 14 | 65 | м.п. | 6500 |  | 6500 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Набережная 4 | 30 | м.п. | 3000 |  | 3000 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Ленина 43 | 82 | м.п. | 8200 |  | 8200 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Ленина 35 | 82 | м.п. | 8200 |  | 8200 |  |  | ЖКХ "Комплекс"
ремонт, замена, установка насосов |  |  | шт
замена запорной арматуры от ф50 мм |  |  | шт
ИТОГО по системе холодного водоснабжения, руб. |  |  |  | 33100 | 0 | 33100 | 0 | 0 |  | 33100
1.4. система водоотведения
замена трубопроводов | ул.К.Заслонова,67 | 44.5 | м.п. | 4700 |  |  |  | 4700 | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Ленина,55 | 70 | м.п. | 11133.25 |  |  |  | 11133.25 | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Набережная,14 | 60 | м.п. | 6300 |  |  |  | 6300 | ЖКХ "Комплекс"
| ул.Школьная,22 аг.Долгое | 18 | м.п. | 1900 |  |  |  | 1900 | ЖКХ "Комплекс"
| пр.Мира,15А | 45 | м.п. | 4800 |  |  |  | 4800 | ЖКХ "Комплекс"
| пр.Мира,13А | 34 | м.п. | 3500 |  |  |  | 3500 | ЖКХ "Комплекс"
| пр.Мира,13А | 48 | м.п. | 5100 |  |  |  | 5100 | ЖКХ "Комплекс"
| пр.Мира,11А | 21 | м.п. | 2200 |  |  |  | 2200 | ЖКХ "Комплекс"
| пр.Мира,11 | 41 | м.п. | 4300 |  |  |  | 4300 | ЖКХ "Комплекс"
| пр.Мира,3 | 30 | м.п. | 3150 |  |  |  | 3150 | ЖКХ "Комплекс"
замена выпусков в колодец |  |  | м.п.
замена наружных систем водоотведения |  |  | м.п.
ИТОГО по системе водоотведения, руб. |  |  |  | 47083.25 | 0 | 0 | 0 | 47083.25
1.5. контрольно-измерительные приборы 2кв
замена, установка манометров, термометров
установка и замена теплосчётчиков
Оснащение САД |  | 40
| ул.Ленина, 35 | 1 | шт | 1700 | 1700 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Ленина, 43 | 1 | шт | 1700 | 1700 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Ленина, 49 | 1 | шт | 1700 | 1700 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Ленина, 55 | 1 | шт | 1700 | 1700 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Ленина,31 | 1 | шт | 1700 |  | 1700 |  |  | по результатом торгов
| ул. М.Горького, 1 | 1 | шт | 1700 |  | 1700 |  |  | по результатом торгов
| ул. М.Горького, 7 | 1 | шт | 1700 |  | 1700 |  |  | по результатом торгов
| ул. М.Горького, 11 | 1 | шт | 1700 |  | 1700 |  |  | по результатом торгов
| ул. М.Горького, 15 | 1 | шт | 1700 |  | 1700 |  |  | по результатом торгов
| ул. М.Горького, 19 | 1 | шт | 1700 |  | 1700 |  |  | по результатом торгов
| ул. М.Горького, 21А | 1 | шт | 1700 |  | 1700 |  |  | по результатом торгов
| ул. К.Заслонова, 2 | 2 | шт | 3400 |  | 3400 |  |  | по результатом торгов
| ул. К.Заслонова, 8 | 1 | шт | 1700 |  | 1700 |  |  | по результатом торгов
| ул. К.Заслонова, 18А | 1 | шт | 1700 |  | 1700 |  |  | по результатом торгов
| ул. Козлова, 2 | 1 | шт | 1700 |  | 1700 |  |  | по результатом торгов
| ул. Козлова, 12 | 1 | шт | 1700 |  | 1700 |  |  | по результатом торгов
| ул. Козлова, 12А | 1 | шт | 1700 |  | 1700 |  |  | по результатом торгов
| ул. Козлова, 24 | 1 | шт | 1700 |  | 1700 |  |  | по результатом торгов
| ул. Козлова, 12 | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | по результатом торгов
| ул.Козлова,32а | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | по результатом торгов
| ул. Л.Комсомола, 6 | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | по результатом торгов
| ул. Л.Комсомола, 23 | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | по результатом торгов
| ул. Л.Комсомола, 24 | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | по результатом торгов
| ул. Л.Комсомола, 28 | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | по результатом торгов
| ул. Л.Комсомола, 29 | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | по результатом торгов
| ул. Л.Комсомола, 30 | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | по результатом торгов
| ул. Северная, 3А | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | по результатом торгов
| ул. Северная, 5Б | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | по результатом торгов
| ул. Северная, 21 | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | по результатом торгов
| ул. Строителей, 10Б | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | по результатом торгов
| ул. Строителей, 10В | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | по результатом торгов
| ул. Железнодорожная, 16 | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | по результатом торгов
| ул. Ленина, 13А | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | по результатом торгов
| ул. Козлова, 30 | 2 | шт | 3400 |  |  | 3400 |  | по результатом торгов
| ул. Козлова, 34 | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | по результатом торгов
| ул. Козлова, 40 | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | по результатом торгов
| ул. Козлова, 46 | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | по результатом торгов
| ул. Козлова, 46А | 1 | шт | 1700 |  |  | 1700 |  | по результатом торгов
ИТОГО по КИП, руб |  |  |  | 68000 | 6800 | 25500 | 35700 | 0
ИТОГО по разделу" инженерные системы", руб. |  |  |  | 291643.25 | 6800 | 131400 | 106360 | 47083.25
РАЗДЕЛ 2. "Система вентиляции" 2-3 кв
2.1. ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов |  |  | шт
2.2.установка, замена, ремонт поддонов, зонтов над шахтой |  |  | шт
2.3. устройство противодымной системы |  |  | шт
шт
ИТОГО по разделу "система вентиляции", руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РАЗДЕЛ 3 "Электроснабжение" 1-4 кв.
3.1. замена оборудования ВРУ и РУ |  |  | шт
3.2. ремонт этажных щитков |  |  | шт
3.3. ремонт электрощитовых 1-3 кв. |  | 214 | шт
3.4. замена индукционных счётчиков |  | 50 | шт | 25000 |  | 25000 |  |  | по результатом торгов
3.5. ремонт АПС и ПДЗ |  | 18 | шт | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | по результатом торгов
3.6.замена светильников на светодиодные |  | 500 | [6 empty] | по результатом торгов
3.6.замена светильников на светодиодные | ул. Б.Шахтеров, 12 | 95 | шт | 5939.75 | 5939.75 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Богомолова 22 | 40 | шт | 2500.96 | 2500.96 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Богомолова 8 | 2 | шт | 113.27 | 113.27 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Богомолова 2 | 1 | шт | 56.63 | 56.63 |  |  |  | по результатом торгов
| пр.Мира 28 | 2 | шт | 113.27 | 113.27 |  |  |  | по результатом торгов
| пр.Мира 20а | 1 | шт | 56.63 | 56.63 |  |  |  | по результатом торгов
| пр.Мира 12а | 1 | шт | 56.63 | 56.63 |  |  |  | по результатом торгов
| пр.Мира 13 | 4 | шт | 205.07 | 205.07 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Наруцкого 1 | 1 | шт | 53.85 | 53.85 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.К.Заслонова 53 | 2 | шт | 113.27 | 113.27 |  |  |  | по результатом торгов
| ул. Б.Шахтеров, 8 | 3 | шт | 169.87 | 169.87 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.К.Заслонова 65 | 13 | шт | 699.91 | 699.91 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Ленина 31 | 30 | шт | 1876.2 | 1876.2 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Козлова 32 а | 19 | шт | 1188.26 | 1188.26 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Советская 37, г.п.Красная Слобода | 1 | шт | 57.13 | 57.13 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Советская 39Б, г.п.Красная Слобода | 1 | шт | 57.13 | 57.13 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Советская 65а, г.п.Красная Слобода | 3 | шт | 171.36 | 171.36 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Советская 8, г.п.Красная Слобода | 1 | шт | 57.13 | 57.13 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Вирича 1, г.п.Красная Слобода | 5 | шт | 285.61 | 285.61 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Вирича 2, г.п.Красная Слобода | 2 | шт | 114.25 | 114.25 |  |  |  | по результатом торгов
| ул. Л.Комсомола, 74 | 35 | шт | 2194.5 |  | 2194.5 |  |  | по результатом торгов
| ул. Л.Комсомола, 76 | 28 | шт | 1755.6 |  | 1755.6 |  |  | по результатом торгов
| ул. Ленина, 36 | 110 | шт | 6894.8 |  | 6894.8 |  |  | по результатом торгов
| ул. Набережная, 25 | 60 | шт | 3760.8 |  | 3760.8 |  |  | по результатом торгов
| ул. К.Заслонова, 52Б | 10 | шт | 627.12 |  | 627.12 |  |  | по результатом торгов
| ул. К.Заслонова, 93 | 30 | шт | 1881 | 31000 | 1881 |  |  | по результатом торгов
ИТОГО по разделу "Электроснабжение", руб |  |  |  | 256000 | 94886.18 | 92113.82 | 50000 | 50000
РАЗДЕЛ 4 "Конструктивные элементы" 1-4 кв. | [8 empty] | по результатом торгов
4.1. ремонт кровли | ул.К.Заслонова 97 | 350 | м2 | 38000 |  | 38000 |  |  | по результатом торгов
| ул.Ленина 40 | 400 | м2 | 46000 |  | 46000 |  |  | по результатом торгов
| ул.Набережная 13 | 550 | м2 | 65000 |  | 65000 |  |  | по результатом торгов
| ул.Набережная 16 | 1500 | м2 | 152000 |  |  | 152000 |  | по результатом торгов
| пр-д. Парковый 5 | 400 | м2 | 46000 |  | 46000 |  |  | по результатом торгов
| ул.Парковая 15 | 400 | м2 | 46000 |  | 46000 |  |  | по результатом торгов
| ул.Ленина 42 | 150 | м2 | 17084.96 | 17084.96 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Ленина 17, аг.Величковичи | 64 | м2 | 25500 |  |  | 25500 |  | по результатом торгов
| ул.Юбилейная 4, аг.Величковичи | 150 | м2 | 8415.04 | 8415.04 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Советская 29В, г.п.Красная Слобода | 341 | м2 | 68200 | 68200 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Советская 30, г.п.Красная Слобода | 326 | м2 | 65200 | 65200 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Майская 28, г.п. Старобин | 253 | м2 | 70000 |  | 70000 |  |  | по результатом торгов
| ул.Майская 30, г.п. Старобин | 253 | м2 | 70000 |  | 70000 |  |  | по результатом торгов
4.2.1. ремонт стыков стеновых панелей | Б.Шахтёров 2 | 140 | м/п | 7280 | 7280 |  |  |  | по результатом торгов
| Б.Шахтёров 12 | 25.2 | м/п | 1310.4 | 1310.4 |  |  |  | по результатом торгов
| пр.Мира 12А | 106 | м/п | 5512 | 5512 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Железнодорожная 24 | 160 | м/п | 8320 | 8320 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.К.Заслонова 79 | 40 | м/п | 2080 | 2080 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.К.Заслонова 54 | 150 | м/п | 7800 | 7800 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Козлова 38 | 308 | м/п | 16016 | 16016 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Набережная 4 | 120 | м/п | 6280 | 6280 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Набережная 16 | 1041 | м/п | 54132 | 54132 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Набережная 25 | 443 | м/п | 23036 | 23036 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Октябрьская 25 | 54 | м/п | 2808 | 2808 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Октябрьская 31 | 109 | м/п | 5668 | 5668 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Октябрьская 34 | 20 | м/п | 1040 | 1040 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Строителей 31 | 54 | м/п | 2808 | 2808 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Судиловского 4 | 83.2 | м/п | 4326.4 | 4326.4 |  |  |  | по результатом торгов
4.2.2. ремонт стен фасада | ул.Советская 39, г.п.Старобин | 300 | м2 | 45500 | 45500 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Коржа 5, г.п.Старобин | 445 | м2 | 35338 | 35338 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Советская 29В, г.п.Красная Слобода | 45 | м2 | 7500 | 7500 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Советская 30, г.п.Красная Слобода | 30 | м/п | 1200 | 1200 |  |  |  | по результатом торгов
4.3. ремонт дождеприёмных желобов |  |  | м/п | [5 empty] | по результатом торгов
4.4. ремонт, окраска цоколя | ул.Школьна 8,аг.Долгое | 121 | м2 | 25000 | 25000 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Советская 30, г.п.Красная Слобода | 40 | м2 | 6700 | 6700 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Майская 28, г.п. Старобин | 75 | м2 | 8000 |  | 8000 |  |  | по результатом торгов
| ул.Майская 30, г.п. Старобин | 75 | м2 | 8000 |  | 8000 |  |  | по результатом торгов
4.5. ремонт балконов | ул.Кольцевая 14, аг.Новополесский | 3 | шт | 25000 | 25000 |  |  |  | по результатом торгов
4.6. ремонт крылец входов в подъезд | ул.Коржа 5, г.п.Старобин | 1 | шт | 6000 | 6000 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Майская 28, г.п. Старобин | 2 | шт | 8000 |  | 8000 |  |  | по результатом торгов
| ул.Майская 30, г.п. Старобин | 2 | шт | 8000 |  | 8000 |  |  | по результатом торгов
4.7. ремонт отмостки | ул.Школьна 8,аг.Долгое | 28 | м2 | 3000 | 3000 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Советская 29В, г.п.Красная Слобода | 21 | м2 | 1100 | 1100 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Советская 30, г.п.Красная Слобода | 50 | м2 | 2620 | 2620 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Советская 31А, г.п.Красная Слобода | 35 | м2 | 1800 | 1800 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Майская 28, г.п. Старобин | 70 | м2 | 10000 |  | 10000 |  |  | по результатом торгов
| ул.Майская 30, г.п. Старобин | 70 | м2 | 10000 |  | 10000 |  |  | по результатом торгов
4.8.ремонт фундаментов | ул.Кольцевая 3, аг.Новополесский | 1.5 | м3 | 15000 | 15000 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Кольцевая 2А, аг.Новополесский | 2 | м3 | 30000 | 30000 |  |  |  | по результатом торгов
4.9. ремонт входных групп | ул.Советская 29В, г.п.Красная Слобода | 2 | шт | 12000 | 12000 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Советская 30, г.п.Красная Слобода | 2 | шт | 12000 | 12000 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Советская 31А, г.п.Красная Слобода | 1 | шт | 6000 | 6000 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Наруцкого 3 | 1 | шт | 8000 | 8000 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Ленина 40 | 2 | шт | 36000 |  | 36000 |  |  | по результатом торгов
| ул.Ленина 49 | 1 | шт | 6000 | 6000 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.К.Заслонова 67 | 1 | шт | 6000 |  | 6000 |  |  | по результатом торгов
| ул.К.Заслонова 32 | 4 | шт | 24000 | 24000 |  |  |  | по результатом торгов
4.10. замена слуховых окон в техподпольях, техэтажах, подвальных и чердачных помещениях | ул.Советская 31А, г.п.Красная Слобода | 3 | шт | 3000 | 3000 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Советская 29В, г.п.Красная Слобода | 4 | шт | 4000 | 4000 |  |  |  | по результатом торгов
| ул.Набережная 4 | 6 | шт | 6000 |  | 6000 |  |  | по результатом торгов
| ул.Набережная 7 | 6 | шт | 6000 |  | 6000 |  |  | по результатом торгов
| ул.Майская 28, г.п. Старобин | 3 | шт | 4000 |  | 4000 |  |  | по результатом торгов
| ул.Майская 30, г.п. Старобин | 3 | шт | 4000 |  | 4000 |  |  | по результатом торгов
4.11.ремонт плиты перекрытия подвала | ул.К.Заслонова 53 | 72 | м2 | 15000 |  | 15000 |  |  | по результатом торгов
4.12. ремонт, устройство пандусов на крыльцах | ул.Ленина 1Б, под.2 | 1 | шт | 23000 |  | 23000 |  |  | по результатом торгов
| ул.Ленина 36, под.3,6 | 2 | шт | 178000 |  | 89000 | 89000 |  | по результатом торгов |  | 178000
| ул.Ленина 43, под.1 | 1 | шт | 32000 |  | 32000 |  |  | по результатом торгов
| ул.Набережная 27, под.1 | 1 | шт | 18000 |  | 18000 |  |  | по результатом торгов
ИТОГО по разделу "Конструктивные элементы" |  |  |  | 1526574.8 | 588074.8 | 672000 | 266500 |  |  |  | 1526574.8
| Проектно-изыскательские работы |  |  | 10000 | [6 empty] | 1526574.8
ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  | 365639.1 |  |  |  |  | лифтсервис, проч.год
Содержание ГП "Служба заказчика ЖКУ Солигорского района" |  |  |  | 128939.85
ИТОГО по району |  |  |  | 2578797 | [7 empty] | 0
Т.В.Новицкая

## финансирование (hidden)
приложение 1.2 к письму от 20.11.2023
Распределение средств на текущий ремонт жилищного фонда на 2024 год.
№ п/п | Наименование региона | Обслуживаемая площадь, тыс.м.кв. | Потребность, руб. | Распределено, руб. | недостаток
1 | Березинский район | 134.3 | 162570 | 103209 | 59361
2 | Борисовский район | 1824.39 | 2144710 | 1402033 | 742677
3 | Вилейский район | 371.22 | 738294 | 285280 | 453014
4 | Воложинский район | 210.66 | 600000 | 161891 | 273639
4.1 | Воложинский район "Дожинки-2024" |  |  | 164470
5 | Дзержинский район | 630.11 | 530000 | 484236 | 45764
6 | Клецкий район | 163.38 | 623490 | 125557 | 497933
7 | Копыльский район | 157.9 | 157158 | 121345 | 35813
8 | Крупский район | 160.2 | 105000 | 123113 | -18113
9 | Логойский район | 201.03 | 250000 | 154490 | 95510
10 | Любанский район | 243.8 | 310000 | 187359 | 122641
11 | Минский район | 1152.3 | 2800000 | 885536 | 1914464
12 | Молодечненский район | 1919.71 | 1500000 | 1475286 | 24714
13 | Мядельский район | 215.1 | 205000 | 165303 | 39697
14 | Несвижский район | 240.84 | 300000 | 185084 | 114916
15 | Пуховичский район | 692.7 | 590000 | 532336 | 57664
16 | Слуцкий район | 994.24 | 1200000 | 764068 | 435932
17 | Смолевичский район | 392.79 | 411120 | 301857 | 109263
18 | Солигорский район | 2266.77 | 6288013 | 1742000 | 4546013
19 | Стародорожский район | 205.06 | 990000 | 157587 | 832413
20 | Столбцовский район | 211.38 | 374000 | 162444 | 211556
21 | Узденский район | 130.65 | 164940 | 100404 | 64536
22 | Червенский район | 143.42 | 260000 | 110217 | 149783
23 | г.Жодино | 777.08 | 600000 | 597181 | 2819
| Распределено по регионам | 13439.03 | 21304295 | 10492286 | 10812009