## Лист2
Перечень объектов жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих ремонту в текущем году
№ п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем финансирования, тыс.рублей | Сроки выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона
|  |  |  | начало | окончание
Сети водоснабжения и водотведения(канализации), подлежащие реконструкции
1 | Текущий ремонт сетей водоснабжения в аг. Красная Слобода Солигорского района | Текущий ремонт сетей водоснабжения | 661.632 | июль | июль | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-412 | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-413
2 | Текущий ремонт сетей водоснабжения в д.Чепели Солигорского района | Текущий ремонт сетей водоснабжения | 163.702 | июль | июль | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-412 | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-413
3 | Текущий ремонт сетей водоснабжения в аг.Зажевичи Солигорского района | Текущий ремонт сетей водоснабжения | 272.838 | июль | июль | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-412 | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-413
4 | Текущий ремонт сетей водоснабжения в г.п. Старобин Солигорского района | Текущий ремонт сетей водоснабжения | 190.987 | июль-август | июль-август | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-412 | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-413
5 | Текущий ремонт сетей водоснабжения в д.Завшицы Солигорского района | Текущий ремонт сетей водоснабжения | 218.27 | март | март | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-412 | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-413
6 | Текущий ремонт сетей водоснабжения в аг.Новополесский Солигорского района | Текущий ремонт сетей водоснабжения | 214.177 | август | август | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-412 | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-413
7 | Текущий ремонт сетей водоснабжения в д.Октябрь Солигорского района | Текущий ремонт сетей водоснабжения | 177.344 | март | март | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-412 | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-413
8 | Текущий ремонт сетей водоснабжения в д. Тесово Солигорского района | Текущий ремонт сетей водоснабжения | 174.616 | январь | январь | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-419 | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-414
9 | Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Парковой в г.Солигорске | Капитальный ремонт сетей канализации | 1177.67 | апрель 2025г | май | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-420 | Не определен
10 | Капитальный ремонт самотечной канализации в районе КНС-6 в г.Солигорске | Капитальный ремонт сетей канализации | 673.878 | июнь 2025г. | июль | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-421 | ООО "Белбурстрой" , г.Гродно, ул. Збожовая, 21 тел. (0152)780000