## Лист2
Перечень объектов жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих ремонту в текущем году
№ п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем финансирования, тыс.рублей | Сроки выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона
|  |  |  | начало | окончание
Станции обезжелезивания, подлежащие вводу в эксплуатацию
1 | «Возведение станции обезжелезивания воды в районе аг.Жабин Солигорского района» | Возведение станции обезжелезивания воды | 269.298 | 2025-03-24 | 2026-04-23 | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-411 | ООО "Генералстрой" ул. Железнодорожная, д. 12А, тел 029 3116312
2 | Установка системы очистки воды в д.Саковичи Солигорского района | Установка системы очистки воды | 40 | апрель 2025г | апрель 2025г | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-412 | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-413
3 | Установка системы очистки воды в д.Домановичи Солигорского района | Установка системы очистки воды | 35 | декабрь 2024г | декабрь 2024г | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-412 | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-413
4 | Установка системы очистки воды в д.Салогощ Солигорского района | Установка системы очистки воды | 35 | декабрь 2024г | декабрь 2024г | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-412 | КУП "Солигорскводоканал", р-н д. Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф: 8(0174) 312-870, 261-413