предварительное информирование ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, о планируемой хозяйственной и иной деятельности

по планируемому к реализации проекту «Возведение площадки для хранения и переработки отходов на земельном участке по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, ст. Калий I, 23»

План-график работ по проведению ОВОС

| Подготовка программы проведения ОВОС | с | 07.08.2025 | по | 10.11.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с | 13.11.2025 | по | 10.12.2025 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * |  | не требуется* |  |  |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* |  | не требуется* |  |  |
| Подготовка отчета об ОВОС | с | 07.08.2025 | по | 10.12.2025 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* |  | не требуется* |  |  |
| Проведение общественных обсуждений на территории: |  |  |  |  |
| Республики Беларусь | с | 11.12.2025 | по | 27.02.2026 |
| затрагиваемых сторон* |  | не требуется* |  |  |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* |  | не требуется* |  |  |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с | 05.01.2026 | по | 27.02.2026 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с | 12.01.2026 | по | 13.03.2026 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с | 26.01.2026 | по | 14.04.2026 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с | 25.02.2026 | по | 07.05.2026 |

*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)

Сведения о планируемой деятельности

Заказчик планируемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «СолТехСвет»

Адрес: 223730, Республика Беларусь, Минская обл., Солигорский р-н, г.п. Старобин, ул. Краснознаменная, 89а, тел.: +375(174)26-20-39, +375 (29)117-04-20

E-mail: Soltehsvet@yandex.by​

Адрес площадки расположения объекта: Солигорский р-н, Чижевичский с/с, ст. Калий I, 23

Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации

Проектными решениями предусмотрена организация объекта по использованию отходов на проектируемой площадке по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, ст. Калий-1,23 с получением следующих продуктов:

- Крошка минеральной ваты;

- Материал битумсодержащий;

- Крошка полистирольная;

- Грунт плодородный.

Рассматриваемые альтернативные варианты

Территориальные альтернативы:

При проведении ОВОС рассматриваются следующие варианты размещения:

1-й вариант – реализация проектных решений на арендованном участке, расположенном по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, ст. Калий I, 23.

2-й вариант – реализация проектных решений на альтернативной площадке.

3-й вариант – отказ от реализации проектных решений (нулевая альтернатива).

Технологические альтернативы:

1-й вариант – на проектируемой площадке планируется прием, хранение, сортировка и переработка отходов с получением следующих продуктов:

- Крошка минеральной ваты;

- Материал битумсодержащий;

- Крошка полистирольная;

- Грунт плодородный.

2-й вариант – отказ от реализации планируемых намерений (нулевая альтернатива).

С учетом анализа вариантов 1-й вариант является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности: планируемая деятельность предусматривает строительство площадки по использованию отходов по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, ст. Калий I, 23 в соответствии с ТНПА. Реализация проектных решений по данному варианту позволит минимизировать воздействие на компоненты природной среды, т.к. не потребует вовлекать в хозяйственный оборот новые земельные участки для нового строительства. Технология повторного использования отходов для получения продукции позволит сократить потребление первичного сырья, тем самым снизив потребление энергии, загрязнение воздуха, загрязнение воды, загрязнение почвы.