## Лист1 (2)
Перечень объектов
текущего ремонта местных автомобильных дорог на 2026 год
№ п/п | Наименование автомобильной дороги, район | Виды работ | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона
|  |  |  | начало | конец
Солигорский район
1 | Н-9616 Тесово-Старые Терушки с подъездом к кладбищу д.Тесово, км 4,300 - км 5,676 | устранение дефектов а/б покрытия, устройство поверхностной обработки | 270000 | май | июль | КУП "Минскоблдорстрой, г.Минск, пл.Победы, 13/2, 8017-3794345 | ф-л КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 166", Солигорский район, г.п.Старобин, 80174-237744
2 | Н-9630 Челонец-Гоцк, км 11,200 - км 12,700 | устранение дефектов а/б покрытия, устройство поверхностной обработки | 326836 | июнь | август | КУП "Минскоблдорстрой, г.Минск, пл.Победы, 13/2, 8017-3794345 | ф-л КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 166", Солигорский район, г.п.Старобин, 80174-237744
3 | Н-9452 Селище-Октябрь-Салогощ, км 23,819 - км 25,670 | устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см | 650000 | июнь | июль | КУП "Минскоблдорстрой, г.Минск, пл.Победы, 13/2, 8017-3794345 | ф-л КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 166", Солигорский район, г.п.Старобин, 80174-237744
4 | Н-9610 Старобин-Поварчицы, км 1,300 - км 2,430 | устранение дефектов а/б покрытия, поверхностная обработка, ремонт пешеходной дорожки, установка а/павильона | 400000 | май | август | КУП "Минскоблдорстрой, г.Минск, пл.Победы, 13/2, 8017-3794345 | ф-л КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 166", Солигорский район, г.п.Старобин, 80174-237744
5 | Н-9616 Тесово-Старые Терушки с подъездом к кладбищу д.Тесово, км 0,000 - км 4,300 | устранение дефектов а/б покрытия, устройство защитного слоя из асфальтобетонной смеси | 950000 | август | октябрь | КУП "Минскоблдорстрой, г.Минск, пл.Победы, 13/2, 8017-3794345 | ф-л КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 166", Солигорский район, г.п.Старобин, 80174-237744
6 | Н-9616 Тесово-Старые Терушки с подъездом к кладбищу д.Тесово, км 6,725 | ремонт посадочной площадки, установка а/павильона | 7915 | январь | январь | КУП "Минскоблдорстрой, г.Минск, пл.Победы, 13/2, 8017-3794345 | ф-л КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 166", Солигорский район, г.п.Старобин, 80174-237744
7 | Н-9617 Язовинь-Крушники, км 0,510 | Установка автопавильона | 10000 | сентябрь | сентябрь | КУП "Минскоблдорстрой, г.Минск, пл.Победы, 13/2, 8017-3794345 | ф-л КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 166", Солигорский район, г.п.Старобин, 80174-237744
8 | Н-9618 Солигорск-4РУ, км 4,180 - км 5,784 | замена троссового ограждения на барьерное | 600000 | февраль | октябрь | КУП "Минскоблдорстрой, г.Минск, пл.Победы, 13/2, 8017-3794345 | ф-л КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 166", Солигорский район, г.п.Старобин, 80174-237744
9 | Н-9619 Старобин-Сковшин-Сосны, км 3,700 - км 12,100 | поверхностная обработка | 175000 | август | август | КУП "Минскоблдорстрой, г.Минск, пл.Победы, 13/2, 8017-3794345 | ф-л КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 166", Солигорский район, г.п.Старобин, 80174-237744
10 | Н-9629 Копацевичи-Гаврильчицы-Луги, км 16,650 | устройство становочного пункта с установкой а/павильона | 53786 | январь | январь | КУП "Минскоблдорстрой, г.Минск, пл.Победы, 13/2, 8017-3794345 | ф-л КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 166", Солигорский район, г.п.Старобин, 80174-237744
11 | Н-9631 Величковичи-Вейно-Пузичи, км 0,140 - км 4,860 | устройство а/б покрытия толщ. 8 см | 1580634 | апрель | май | КУП "Минскоблдорстрой, г.Минск, пл.Победы, 13/2, 8017-3794345 | ф-л КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 166", Солигорский район, г.п.Старобин, 80174-237744
12 | Н-9632 Большой Рожан-Песчанка-Вейно, км 2,424 - км 6,305 | устройство а/б покрытия толщ. 8 см | 1446214 | июль | сентябрь | КУП "Минскоблдорстрой, г.Минск, пл.Победы, 13/2, 8017-3794345 | ф-л КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 166", Солигорский район, г.п.Старобин, 80174-237744
13 | Н-9632 Большой Рожан-Песчанка-Вейно, км 21,544 - км 25,718 | устройство а/б покрытия толщ. 8 см | 1520163 | апрель | июль | КУП "Минскоблдорстрой, г.Минск, пл.Победы, 13/2, 8017-3794345 | ф-л КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 166", Солигорский район, г.п.Старобин, 80174-237744
14 | Н-9669 Подъезд к г.п.Старобин от а/д Р-23 Минск-Микашевичи, км 0,000 - км 1,968 | поверхностная обработка | 50000 | август | август | КУП "Минскоблдорстрой, г.Минск, пл.Победы, 13/2, 8017-3794345 | ф-л КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 166", Солигорский район, г.п.Старобин, 80174-237744
15 | Н-9632 Большой Рожан-Песчанка-Вейно, км 20,200 | устройство остановочного пункта | 11922 | январь | январь | КУП "Минскоблдорстрой, г.Минск, пл.Победы, 13/2, 8017-3794345 | ф-л КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 166", Солигорский район, г.п.Старобин, 80174-237744
16 | Н-24882 Подъезд к д.Драчева и кладбищу д.Драчева от а/д Н-9619 Старобин-Сковшин-Сосны, км 0,690 | Установка автопавильона | 10000 | сентябрь | сентябрь | КУП "Минскоблдорстрой, г.Минск, пл.Победы, 13/2, 8017-3794345 | ф-л КУП "Минскоблдорстрой"-"ДРСУ № 166", Солигорский район, г.п.Старобин, 80174-237744
| Итого: |  | 8062470