## Титульный список
Перечень объектов жилищно-коммунального хзяйства, подлежащих ремонту в текущем году
№ п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объём финансирования, тыс.рублей | Наличие ПСД | Сроки выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона
[5 empty] | начало | окончание
Сети водоснабжения и водоотведения(канализации), подлежащие реконструкции
1 | Текущий ремонт сетей водоснабжения в д. Саковичи от станции Солигорского района | Текущий ремонт сетей водоснабжения | 81900 | ИМЕЕТСЯ с экспертизой №736-70/21 от 29.06.2021г. | май | июнь | КУП "Солигорскводоканал", р-н д.Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф 8(0174)312-870, 261-412 | не менее амортизационных отчислений по услуге водоснабжения (на перекладку) | КУП "Солигорскводоканал", р-н д.Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф 8(0174)312-870, 261-412
2 | Текущий ремонт сетей водоснабжения в д. Саковичи ул.Центральная Солигорского района | Текущий ремонт сетей водоснабжения | 58500 |  | май | июнь | КУП "Солигорскводоканал", р-н д.Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф 8(0174)312-870, 261-412 |  | КУП "Солигорскводоканал", р-н д.Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф 8(0174)312-870, 261-412
3 | Текущий ремонт сетей водоснабжения в д. Ананачицы Солигорского района | Текущий ремонт сетей водоснабжения | 26000 |  | май | июнь | КУП "Солигорскводоканал", р-н д.Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф 8(0174)312-870, 261-412 |  | КУП "Солигорскводоканал", р-н д.Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф 8(0174)312-870, 261-412
4 | Текущий ремонт сетей водоснабжения в д. Величковичи Солигорского района | Текущий ремонт сетей водоснабжения | 14300 |  | май | май | КУП "Солигорскводоканал", р-н д.Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф 8(0174)312-870, 261-412 |  | КУП "Солигорскводоканал", р-н д.Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф 8(0174)312-870, 261-412
5 | Текущий ремонт сетей водоснабжения в г.п. Кр. Слобода Солигорского района | Текущий ремонт сетей водоснабжения | 11700 |  | август | сентябрь | КУП "Солигорскводоканал", р-н д.Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф 8(0174)312-870, 261-412 |  | КУП "Солигорскводоканал", р-н д.Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф 8(0174)312-870, 261-412
6 | Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Парковой в г.Солигорске | Капитальный ремонт сетей канализации | 1013997 |  | май | сентябрь | КУП "Солигорскводоканал", р-н д.Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф 8(0174)312-870, 261-412 |  | КУП "Солигорскводоканал", р-н д.Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф 8(0174)312-870, 261-412
7 | Текущий ремонт сетей водоотведения в г.п. Кр. Слобода Солигорского района | Текущий ремонт сетей водоотведения | 23000 |  | август | сентябрь | КУП "Солигорскводоканал", р-н д.Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф 8(0174)312-870, 261-412 |  | КУП "Солигорскводоканал", р-н д.Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф 8(0174)312-870, 261-412
8 | Текущий ремонт сетей водоотведения в д. Сологощ Солигорского района | Текущий ремонт сетей водоотведения | 3450 |  | май | июнь | КУП "Солигорскводоканал", р-н д.Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф 8(0174)312-870, 261-412 |  | КУП "Солигорскводоканал", р-н д.Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф 8(0174)312-870, 261-412
9 | Текущий ремонт сетей водоотведения в д. Величковичи (поля фильтрации) Солигорского района | Текущий ремонт сетей водоотведения | 48300 |  | июнь | июнь | КУП "Солигорскводоканал", р-н д.Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф 8(0174)312-870, 261-412 |  | КУП "Солигорскводоканал", р-н д.Дубеи, Краснодворский с/с, 4/1 Минская область, Солигорский р-н т/ф 8(0174)312-870, 261-412