## План квартальный
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО:
| Заместитель председателя |  |  |  |  | Директор
| Солигорского районного |  |  |  |  | КУП "Служба заказчика
| исполнительного комитета |  |  |  |  | жилищно-коммунальных услуг Солигорского района"
|  | П.В.Пархоменко |  |  |  | ______________________________А.В.Протапович |  |  |  |  | А.В.Протапович
План текущего ремонта кровель жилых домов Солигорского района на 2026 год параграф 841
№ п/п | Адрес дома | Тип кровельного покрытия | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость, руб. | в том числе: |  |  |  | в том числе по кварталам, руб
[7 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв.
1 | г.Солигорск, ул.Богомолова, 8 | плоская | Текущий ремонт кровли | м2 | 400 | 58400 |  |  | 50958.34 | 7441.66 | 9205 | 11240.59 |  | 58400
2 | г.Солигорск, ул.Богомолова, 14 | плоская | Текущий ремонт кровли | м2 | 624.28 | 72305.61 |  | 72305.61 |  |  | 9205 | 8980.63 |  | 72305.61
3 | г.Солигорск, ул.Л.Комсомола,12 | плоская | Текущий ремонт кровли | м2 | 429 | 37495.28 |  | 37495.28 | [5 empty] | 37495.28
4 | г.Солигорск, ул.Ленина,36 | плоская | Текущий ремонт кровли | м2 | 595.92 | 69311.97 |  | 29810.16 | 39501.81 |  |  |  |  | 69311.97
5 | г.Солигорск, ул.Набережная,7 | плоская | Текущий ремонт кровли | м2 | 607 | 63407.08 |  | 63407.08 |  |  |  | 29051.39 |  | 63407.08
6 | г.Солигорск, ул.Набережная,20 | плоская | Текущий ремонт кровли | м2 | 334.4 | 36953.82 |  | 36232.54 | 721.28 |  |  |  |  | 36953.82
7 | г.Солигорск, ул.Парковая,20 | плоская | Текущий ремонт кровли | м2 | 320.5 | 38589.3 |  | 15404.99 | 23184.31 |  |  |  |  | 38589.3
8 | г.п.Старобин, ул.Молодежная, 12 | скатная | Текущий ремонт кровли | м2 | 620 | 200000 |  | 27450 | 152550 | 20000 |  |  | 39284.57 | 200000
9 | г.Солигорск,ул.К.Заслонова,69 | плоская | Текущий ремонт кровли | м2 | 128.9 | 27000 |  |  |  | 27000 |  |  |  | 27000
10 | аг.Величковичи,ул.Юбилейная,4 | плоская | Текущий ремонт кровли | м2 | 63.9 | 14826.28 |  |  |  | 14826.28 |  |  |  | 14826.28
10 | г.Солигорск, ул.Ленина,15 | плоская | Текущий ремонт кровли | м2 | 276.2 | 49000 |  |  |  | 49000 |  |  |  | 49000
| ВСЕГО |  |  |  | 4400.1 | 667289.34 | 0 | 282105.66 | 266915.74 | 118267.94 | 18410 | 49272.61 | 39284.57 | 667289.34
0
0

## план Новицкая
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДЕНО:
| Заместитель председателя |  |  | Директора
| Солигорского районного |  |  | КУП "Служба заказчика
| исполнительного комитета |  |  | жилищно-коммунальных услуг Солигорского района"
|  | П.В.Пархоменко |  | ______________________________А.В.Протапович |  |  | А.В.Протапович
План текущего ремонта кровель жилых домов Солигорского района на 2026 год параграф 841
№ п/п | Адрес дома | Тип кровельного покрытия | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость, руб. | в том числе по кварталам, руб |  |  |  | Примечание
[7 empty] | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1 | г.Солигорск, ул.Богомолова, 8 | плоская | Текущий ремонт кровли | м2 | 400 | 58400 | 9205 | 11240.59 |  |  | выполнено
2 | г.Солигорск, ул.Богомолова, 14 | плоская | Текущий ремонт кровли | м2 | 640 | 99200 | 9205 | 8980.63 |  |  | выполнено
3 | г.Солигорск, ул.Л.Комсомола,12 | плоская | Текущий ремонт кровли | м2 | 429 | 62205
4 | г.Солигорск, ул.Ленина,36 | плоская | Текущий ремонт кровли | м2 | 612 | 89352
5 | г.Солигорск, ул.Набережная,7 | плоская | Текущий ремонт кровли | м2 | 600 | 85600 |  | 29051.39 |  |  | выполнено
6 | г.Солигорск, ул.Набережная,20 | плоская | Текущий ремонт кровли | м2 | 340 | 48140 |  |  |  | 20671.67 | выполнено
7 | г.Солигорск, ул.Парковая,20 | плоская | Текущий ремонт кровли | м2 | 315 | 44392.34 |  |  |  | 33633.59 | аванс
8 | гп.Старобин, ул.Молодежная, 12 | скатная | Текущий ремонт кровли | м2 | 960 | 180000 |  |  | 39284.57
| ВСЕГО |  |  |  | 4296 | 667289.34 | 18410 | 49272.61 | 39284.57 | 54305.26
Составил:
| Начальник отдела технического обслуживания и текущего ремонта |  |  |  | Т.В.Новицкая
0
0